## Product Backlog
Product Backlog
| Priorité | Element | Détail utile à la compréhension | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | En temps qu'utilisateur du système je peux me connecter | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | En temps qu'utilisateur je peux me déconnecter | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | En temps qu'utilisateur (service technique) du système je peux ajouter des classes d'avion ou des avions | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v | 4 | En temps qu'utilisateur (service du personnel) je peux ajouter ou modifier des utilisateurs. | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
v | 6 | En temps qu'utilisateur (gestionnaire) je peux ajouter des vols et/ou programmer les départs | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0
v | 2 | En temps qu'utilisateur (personnel non navigant) du système je peux inscrire un passager à un vol | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
v | 7 | En temps que pilote je peux saisir mon rapport de vol | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0

## Sprint 1
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur du système je peux me connecter | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Développer le code relatif à la connexion | Dylan | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Créer l'interface de connexion (UI) | Dylan | 0.25 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.25; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Dylan | 0.15 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.25; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.25; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Ecrire les tests | Dylan | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2 | En temps qu'utilisateur je peux me déconnecter | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Développer le code relatif à la déconnexion | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Créer l'interface de déconnexion (UI) | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Dylan | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0

## Feuil2
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur (service technique) du système je peux ajouter des classes d'avion ou des avions | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout des classes d'avions | Dylan | 0.4 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout des avions | Dylan | 0.4 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Créer l'interface de connexion (UI) | Dylan | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Dylan | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
2 | En temps qu'utilisateur (service du personnel) je peux ajouter ou modifier des utilisateurs. | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Développer le code permettant l'ajout d'un utilisateur | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Développer le code permettant la modification d'un utilisateur | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Créer l'interface de déconnexion (UI) | Dylan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Dylan | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0

## Feuil3
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur (gestionnaire) je peux ajouter des vols et/ou programmer les départs | Modifier la base de donnée | Reinhard | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout d'un vol | Reinhard | 0.2 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.2; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.2; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout d'un départ | Reinhard | 0.4 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.4; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.25; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Développer le code relatif à l'association d'un départ à un passager | Reinhard | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0
|  | Créer l'interface de connexion (UI) | Reinhard | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Reinhard | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0

## Feuil4
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur (personnel non navigant) du système je peux inscrire un passager à un vol | Modifier la base de donnée | Remi | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout d'un passager | Remi | 0.2 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
|  | Développer le code relatif à l'association d'un départ à un passager | Remi | 0.4 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.1; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Créer l'interface de connexion (UI) | Remi | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |  |  | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | Remi | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0 |  |  | 0

## Feuil6
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur (personnel non navigant) du système je peux inscrire un passager à un vol | Modifier la base de donnée | François | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 2: 0.3; Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 3: 0
|  | Développer le code relatif à l'ajout d'un passager | François | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | Développer le code relatif à l'association d'un départ à un passager | François | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | Créer l'interface de connexion (UI) | François | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
|  | Créer le feedback de l'interface | François | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0